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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều 

cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Kế hoạch triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu: Tăng tỷ lệ bao phủ các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) ở nhóm trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học để chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.

2. Chỉ tiêu hàng năm
- 100% trẻ được rà soát tiền sử tiêm chủng các vắc xin trong Chương trình TCMR khi nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

- Trên 90% trẻ được xác định chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ mũi vắc xin sởi, sởi - rubella (MR), vắc xin bại liệt (bOPV, IPV) và viêm não Nhật Bản (VNNB) được tiêm chủng bù liều để phòng bệnh.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng.

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
1. Nguyên tắc

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Y tế- Sở Giáo dục và Đào tạo-Ủy ban nhân dân cấp xã trong quá trình triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi địa phương.

- Đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả, khoa học và theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục Phòng bệnh.

2. Thời gian: Từ năm 2026.
3. Đối tượng 

- Đối tượng cần kiểm tra tiền sử tiêm chủng: Tất cả các trẻ em nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học (lớp 1).

- Đối tượng cần tiêm chủng bù liều: Trẻ em được xác định chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ liều vắc xin sởi, MR, bOPV, IPV, VNNB sẽ được tiêm chủng bù các vắc xin này.

4. Loại vắc xin
- Kiểm tra tiền sử tiêm chủng: Tất cả các vắc xin trong TCMR hoặc có thành phần tương tự.

- Thực hiện tiêm chủng bù liều: Vắc xin sởi, MR, bOPV, IPV, VNNB dành cho trẻ em trong Chương trình TCMR.

- Việc bổ sung các vắc xin khác trong TCMR trong các năm tiếp theo sẽ do Bộ Y tế, Cục Phòng bệnh hướng dẫn.

5. Hình thức triển khai
Kiểm tra tiền sử tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học: Thực hiện hàng năm vào thời điểm trẻ nộp hồ sơ nhập học đầu năm.

Tiêm chủng bù liều các vắc xin trong TCMR cho các trẻ chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ liều vắc xin: Thực hiện sau khi rà soát tiền sử tiêm chủng, tổ chức theo đợt riêng hoặc lồng ghép với đợt tiêm chủng thường xuyên. Triển khai tại các điểm tiêm chủng ngoài trạm (tại cơ sở giáo dục, thôn bản) hoặc tại Trạm Y tế căn cứ tình hình thực tế.

6. Phạm vi triển khai: Trên quy mô toàn tỉnh. 
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ em nhập học tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn.

1.2. Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

1.3. Truyền thông, huy động cộng đồng: Các xã, phường, đặc khu cần tổ chức các hoạt động truyền thông trước, trong quá trình triển khai Kế hoạch:

- Đối tượng: Truyền thông vận động cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ trẻ.

- Nội dung: Truyền thông về tác dụng, hiệu quả của các vắc xin đối với trẻ em và sự cần thiết tiêm bù liều, an toàn tiêm chủng.

- Hình thức: Truyền thông trực tiếp; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam (Facebook, Zalo, Youtube...). In ấn, phân phối tài liệu truyền thông đến học sinh, cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ trẻ.

1.4. Cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng

+ Dự trù, cung ứng vắc xin: Sử dụng vắc xin trong Chương trình TCMR do Trung ương cung ứng.

 + Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp nhận và bảo quản vắc xin tại kho của tỉnh và thực hiện cấp phát vắc xin cho các cơ sở tiêm chủng. Việc bảo quản, sử dụng vắc xin trong Kế hoạch phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

+ Dự trù, cung ứng vật tư tiêu hao phục vụ tiêm chủng: Các địa phương tự đảm bảo nhu cầu vật tư tiêu hao để tiêm chủng bù liều theo hướng dẫn chuyên môn. 

2. Tổ chức kiểm tra tiền sử tiêm chủng

2.1. Thu thập hồ sơ tiêm chủng

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổng hợp danh sách trẻ em nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học (lớp 1). Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cha mẹ, người chăm sóc trẻ gửi hồ sơ tiêm chủng cá nhân (bản phô tô toàn bộ phiếu/sổ tiêm chủng cá nhân, giấy xác nhận thông tin tiêm chủng, mã số tiêm chủng, số định danh/CCCD của trẻ...), phiếu thu thập thông tin học sinh. Thu thập hồ sơ tiêm chủng theo hướng dẫn của ngành Y tế và gửi Trạm Y tế trên địa bàn. Liên hệ với cha mẹ, thu thập và gửi bổ sung hồ sơ trong trường hợp (i) trẻ đi tiêm chủng bù liều các vắc xin tại cơ sở dịch vụ sau khi nộp hồ sơ rà soát; (ii) trẻ bị thiếu hồ sơ tiêm chủng và bổ sung giấy xác nhận thông tin tiêm chủng (Phụ lục biểu mẫu kèm theo).
2.2. Tổ chức rà soát, cập nhật tiền sử tiêm chủng


- Các Trạm Y tế tuyến xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ thông tin tiền sử tiêm chủng của trẻ do các cơ sở giáo dục trên địa bàn cung cấp. Thực hiện rà soát hồ sơ và cập nhật dữ liệu tiêm chủng của trẻ trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia/sổ sách tiêm chủng tại Trạm Y tế. Thông báo danh sách trẻ cần nộp bổ sung hồ sơ tiêm chủng, danh sách trẻ cần tiêm chủng bù liều các vắc xin trong Chương trình TCMR đến các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn đã thực hiện rà soát. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học: Phản hồi đến cha mẹ/người chăm sóc về kết quả rà soát tiền sử tiêm chủng; phối hợp truyền thông, vận động cha mẹ/người chăm sóc đưa trẻ đi tiêm chủng bù liều đầy đủ theo quy định và theo hướng dẫn của ngành Y tế; gửi lại Trạm Y tế danh sách các trẻ có phụ huynh chấp thuận tiêm chủng bù liều để Trạm Y tế có cơ sở lập kế hoạch buổi tiêm chủng.

- Thông tin về các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng cần rà soát lịch tiêm chủng và quy trình các biểu mẫu điều tra, lập danh sách, báo cáo, quản lý dữ liệu rà soát và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa toàn tỉnh (Phụ lục biểu mẫu kèm theo).
3. Tổ chức tiêm chủng bù liều
- Tổ chức tiêm chủng theo quy định tại Mục 5 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh; Thông tư số 13/2026/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động tiêm chủng và các hướng dẫn chuyên môn về tiêm chủng của Cục Phòng bệnh tại Quyết định số 94/QĐ-PB ngày 30 tháng 6 năm 2026
; Quyết định số 95/QĐ-PB ngày 30 tháng 6 năm 2026
; Quyết định số 96/QĐ-PB ngày 30 tháng 6 năm 2026
.

- Tại tất cả các điểm tiêm chủng, các Trạm Y tế tuyến xã cần nghiêm túc thực hiện:
+ Có phương án theo dõi, xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng (lưu ý có số điện thoại liên hệ, đơn vị tiếp nhận).
+  Bố trí khu vực và cán bộ y tế đã được đào tạo về công tác tiêm chủng theo quy định để theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.
+ Trang bị hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ, hộp thuốc cấp cứu phản vệ theo quy định tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh, các Bệnh viện đa khoa khu vực và Trung tâm Y tế Quân Dân y đặc khu Lý Sơn bố trí đội thường trực cấp cứu để sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng khi cần.

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng theo hướng dẫn tại Quyết định số định 1575/QĐ-BYT ngày 27/03/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

- Theo dõi sau tiêm chủng theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2026/TT-BYT ngày 16/5/2026; Quyết định số 95/QĐ-PB ngày 30 tháng 6 năm 2026.

- Xử trí phản vệ theo hướng dẫn tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT.

5. Quản lý dữ liệu tiêm chủng và báo cáo
5.1. Đối với dữ liệu cá nhân

- Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học lập danh sách trẻ em theo lớp, trường bao gồm thông tin chung, mã định danh công dân/số CCCD, mã số tiêm chủng gửi Trạm Y tế (văn bản và tệp thông tin) trong giai đoạn đầu.

- Trạm Y tế phối hợp với các trường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.

5.2. Báo cáo tiến độ

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học báo cáo tình hình thu thập thông tin tiền sử tiêm chủng về Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, các đơn vị thực hiện theo dõi, báo cáo tiến độ theo quy định của ngành.

- Sở Y tế: Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên tuyến trên theo quy định; đảm bảo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện được báo cáo đầy đủ, kịp thời.

5.3. Báo cáo giám sát phản ứng sau tiêm: Báo cáo sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo quy định tại Thông tư số 13/2026/TT-BYT ngày 16/5/2026; Quyết định số 95/QĐ-PB ngày 30 tháng 6 năm 2026.

6. Kiểm tra, giám sát hỗ trợ: Sở Y tế tổ chức các đoàn kiểm tra, các đoàn giám sát hỗ trợ công tác kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều nhằm nâng cao năng lực cán bộ tại các tuyến, phát hiện các khó khăn trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp.
7. Hội thảo sơ kết, chia sẻ kinh nghiệm: Tổ chức Hội thảo sơ kết để báo cáo kết quả sơ bộ, thuận lợi, khó khăn về triển khai kiểm tra tiền sử, tiêm chủng bù liều vắc xin trong TCMR cho trẻ em nhập học tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học (khi cần thiết).
IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI
1. Kinh phí Trung ương: Sử dụng vắc xin của Chương trình TCMR được cung ứng từ nguồn ngân sách Trung ương.

2. Kinh phí địa phương: Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành; nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có) theo quy định; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình có liên quan. Cụ thể:

2.1. Kinh phí triển khai các hoạt động Kế hoạch do Sở Y tế thực hiện năm 2026 (bao gồm tập huấn, kiểm tra, …) được cân đối, bố trí trong phạm vi dự toán chi sự nghiệp Y tế giao cho Văn phòng Sở Y tế năm 2026 theo Quyết định số 2112/QĐ-SYT ngày 22/12/2025 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2026). Dự kiến năm 2026: 108.830.000 đồng (Có dự toán chi tiết kèm theo).
 Kinh phí các năm tiếp theo được cân đối, bố trí trong phạm vi dự toán chi sự nghiệp Y tế của ngành.
2.2. Kinh phí triển khai các hoạt động Kế hoạch thuộc nhiệm vụ của các xã, phường, đặc khu được bố trí trong chi sự nghiệp y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2026 và các năm tiếp theo bảo đảm theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định (các nội dung chi bao gồm: Kinh phí mua bơm kim tiêm, vật tư tiêm chủng, bao gồm thuốc chống sốc; in ấn biểu mẫu; hoạt động truyền thông; tổ chức các buổi tiêm chủng, ....)
2.3. Kinh phí triển khai Kế hoạch thuộc nhiệm vụ phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị, trường hợp có liên quan: Do các cơ quan, đơn vị, trường học cân đối, bố trí phù hợp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nghiệp vụ Y 
- Là đầu mối tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, bảo đảm đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn triển khai và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu Sở Y tế báo cáo Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Là đơn vị đầu mối chuyên, hướng dẫn Trạm Y tế tuyến xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Là đầu mối tiếp nhận vắc xin, vật tư từ Chương trình TCMR quốc gia và khu vực phân phối cho các đơn vị; hướng dẫn cho các Bệnh viện đa khoa khu vực và Trạm Y tế tuyến xã về tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin; đảm bảo sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích.

- Hỗ trợ kỹ thuật, giám sát, theo dõi và báo cáo kết quả của hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở mầm non, tiểu học. Định kỳ chia sẻ thông tin với đầu mối Sở Giáo dục và Đào tạo về các thông tin liên quan và tiến độ thực hiện, thông tin các các địa phương có tiến độ tiêm chậm để tăng cường công tác chỉ đạo liên ngành.

- Truyền thông trước, trong quá trình triển khai trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến và trên Wedsite của ngành Y tế về Kế hoạch kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trên địa bàn tổ chức triển khai tiêm chủng đạt chỉ tiêu, mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo theo quy định.

3. Các Bệnh viện tuyến tỉnh, các Bệnh viện đa khoa khu vực, Trung tâm Y tế Quân Dân y đặc khu Lý Sơn 
- Sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân bị các phản ứng sau tiêm vắc xin do tuyến dưới chuyển đến. Kiện toàn đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn khi có các tình huống phản ứng nặng sau tiêm chủng (nếu có).

- Các Bệnh viện đa khoa khu vực thực hiện tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và cấp cho các Trạm Y tế theo địa bàn phụ trách.

VI. ĐỀ NGHỊ

1. Viện Pasteur Nha Trang: Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; cung ứng đầy đủ, kịp thời các vắc xin, đảm bảo vắc xin không bị gián đoạn.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học phối hợp với đơn vị y tế tại địa phương rà soát, lập danh sách sách trẻ em mầm non, học sinh lớp 1 chưa tiêm chủng đầy đủ để tổ chức tiêm chủng bù liều.

- Chủ động phối hợp với cơ quan y tế và các tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ hợp pháp của trẻ để trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để phối hợp tổ chức các điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn, khoa học.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;  Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi
Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác tuyên truyền về tác dụng, lợi ích, sự cần thiết của việc tiêm chủng bù liều và an toàn tiêm chủng cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học; tổ chức phát sóng, đưa tin trước và trong quá trình triển khai Kế hoạch.
4.  Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu
- Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở mầm non, tiểu học trên địa bàn; bảo đảm đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 
- Bố trí nguồn lực thực hiện và kinh phí ngân sách địa phương cho các hoạt động của Kế hoạch để các Trạm Y tế triển khai các hoạt động đúng theo hướng dẫn.
- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông tại địa phương; nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng và lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh để người dân biết và chủ động đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ.

- Chỉ đạo Trạm Y tế:

+ Phối hợp trực tiếp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn để triển khai các hoạt động của Kế hoạch; nhập và quản lý dữ liệu theo quy định; phối hợp với nhà trường trong công tác truyền thông, tư vấn cho phụ huynh/người chăm sóc trẻ về việc cần thiết phải tiêm chủng bù liều; phối hợp trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức tiêm chủng bù liều.

+ Tổ chức công tác tiêm chủng an toàn, hiệu quả và đúng quy định theo quy định hiện hành. 
+ Kiện toàn đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn khi có các tình huống phản ứng nặng sau tiêm chủng (nếu có).
+ Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên tuyến trên theo quy định; đảm bảo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện được báo cáo đầy đủ, kịp thời./.
	Nơi nhận:

- Cục Phòng bệnh (b/c);

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

- Viện Pasteur Nha Trang;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (b/c);

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi;

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- UBND các xã, phường, đặc khu;

- Các Phòng thuộc Sở Y tế;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực, TTYT Quân Dân y đặc khu Lý Sơn;

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYNCH
	KT.GIÁM ĐỐC
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Phan Minh Đan




� ban hành hướng dẫn về lịch tiêm chủng và sử dụng vắc xin, sinh phẩm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch;


� ban hành hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về tổ chức thực hiện tiêm chủng, bảo đảm an toàn, giám sát tai biến nặng sau tiêm chủng và báo cáo trong hoạt động tiêm chủng;


� ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (NIIS).





